## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVISLOST
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nezvládnutie vypracovania prípravnej dokumentácie zo strany ŠP | C2 | ŠP nemá interné kapacity na vypracovanie kompletnej prípravnej dokumentácie. Z toho dôvodu musí najprv obstarávať vypracovanie podkladov na posúdenie projektu. Po obstaraní musí poskytnúť súčinnosť pre kompletné vecné časti projektu. Posúdenie vypracovanej prípravnej dokumentácie jednotlivými inštitúciami zaberá čas rádovo v mesiacoch. Hrozí riziko neskorého termínu plnenia. | Navýšenie internej kapacity, prípadne zazmluvnenie externého doávateľa. | ŠP | do zahájenia VO | N | V | 0
2 | Nezvládnutie vypracovania prípravnej dokumentácie dodávateľom | C2 | Dodávateľ podkladov na posúdenie projektu nedisponuje dostatnočnými kapacitami na vypracovanie podkladov v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. | Navýšenie kapacity na strane dodávateľa podkladov na posúdenie projektu. | Dodávateľ | do zahájenia VO | N | V | 0
3 | Verejné obstaranie | A2 | Po vyhlásení verejného obstarania podľa skúseností je potrebné očakávať sériu vysvetľovaní, plynutia lehôt na odpovede, námietky a obštrukcie neúspešných uchádzačov, ktorá vyvoláva zdržanie uzavretia zmluvy. Hrozí riziko neskorého termínu plnenia. | Vypracovanie kvalitného opisu predmetu zakázky. | ŠP | do ukončenia VO | S | V | 0
4 | Nedodržanie harmonogramu projektu | A1 | Projekt sa môže oneskoriť z rôznych dôvodov oproti harmonogramu. | Dôsledný projektový management, eskalácia problémov. | ŠP | do zahájenia implementácie riešenia | S | F | 0
5 | Neplánovaná zmena nariadení, vyhlášok alebo legislatívnych úprav | C1 | Projekt môže byť negatívne ovplyvnený prijatím neplánovaných nariadení, vyhlášok alebo legislatívnych opatrení, ktoré môžu ohroziť plnenie dotknutých merateľných ukazovateľov projektu. | Návrh opatrení ako výstup z analytickej fázy projektu. | ŠP | priebežne | N | F | 0
6 | Obmedzená dostupnosť ľudských zdrojov s ohľadom na ďalšie prebiehajúce projekty | C1 | Jednotlivé fázy projektu môžu meškať vzhľadom na obmedzené kapacity zamestnancov ŠP. | Včasná identifikácia a eskalácia nedostatku kapacít ŠP, prijatie nových zamestnancov, ktorí posilnia projektové tímy. | ŠP | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
7 | Strata osobných údajov | B1 | Vzhľadom na citlivosť a špecifickosť údajov, s ktorými sa bude v projekte pracovať, bude potrebné brať na zreteľ túto skutočnosť a od úvodu projektu zabezpečovať ochranu osobných a špecifických údajov. | Dôsledné zabezpečenie osobných a špecifických údajov v informačnom systéme. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | F | 0
8 | Nesplnenie špecifických potrieb koncového užívateľa | A1 | Projekt môže čeliť riziku, že neuspokojí špecifické potreby koncových užívateľov. Dôsledkom môže byť nespokojnosť užívateľov a obmedzenie akceptácie projektu. | Komunikácia s koncovými užívateľmi a prispôsobenie projektu ich potrebám počas analytickej fazy projektu. | Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | V | F | 0
9 | Nesplnenie požiadaviek na vytvorenie systému | B1 | Ak systém nevyhovuje stanoveným požiadavkám a očakávaniam, môže dôjsť k jeho nesprávnej funkcionalite a neefektívnemu využívaniu. | Dôkladná analýza požiadaviek, vhodné prerozdelenie pracovných povinností. | Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | S | F | 0
10 | Nesplnenie požiadaviek na obsah systému | A1 | Ak obsah systému nevyhovuje stanoveným štandardom a očakávaniam, môže to viesť k nízkej účinnosti a obmedzeniu jeho funkcií. | Dôkladná analýza požiadaviek na obsah systému, zabezpečenie súčinnosti zo strany ŠP s potrebnými vecnými vlastníkmi / odborníkmi. | ŠP / Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | N | V | 0
11 | Únik údajov | C1 | K úniku údajov môže prísť dvomi spôsobmi, internou alebo externou zložkou. Nakoľko sú uchovávane dáta citlivé informácie, bude nutné navrhnúť registre tak, aby sa minimalizovalo riziko úniku údajov. | Návrh riešenia a dielo musí spĺňať bezpečnostné štandardy, uvedené v špecifikácii zadania, vypracovanie bezpečnostnej analýzy ako jedného z výstupov projektu. | Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
12 | Školenia používateľov - kapacitné problémy | B3 | Projekt zahŕňa viacero kategórií používateľov, je nevyhnutná príprava väčšieho množstva školiacich materiálov ako aj vykonanie rozsiahlych používateľských školení. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj ŠP. | ŠP | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | N | 0
13 | Vykazovanie dosahovania merateľných ukazovateľov KPI | C2 | V rámci prevádzky projektu je potrebné vykazovať dosahovanie definovaných merateľných ukazovateľov KPI. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany ŠP. | ŠP | po nasadení riešenia do prevádzky | N | V | 0
14 | Vytvorenie nového modulu „KYC“ | C1 | Modul KYC musí byť v súlade s legislatívnymi požiadavkami na správu osobných údajov. Chyby v návrhu môžu viesť k únikom citlivých dát alebo nesprávnemu spracovaniu údajov. | Právna analýza, bezpečnostná architektúra, šifrovanie dát. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
15 | Integrácia nového prístupového kanálu na plánované rezortné IAM riešenie | B1 | Integrácia s IAM riešením vyžaduje správne nastavenie autentifikácie a oprávnení. Nedostatočná súčinnosť medzi dodávateľom a rezortným IAM tímom môže viesť k oneskoreniam alebo problémom s kompatibilitou. | Pravidelné testovanie integrácie, jednotná autentifikačná politika, monitoring prístupov. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
16 | Vytvorenie nového prístupového kanálu | C2 | Nový prístupový kanál musí byť bezpečný a kompatibilný s existujúcou infraštruktúrou. Nedostatočná bezpečnostná analýza alebo testovanie môže viesť k zraniteľnostiam alebo nedostatočnej funkčnosti. | Penetračné testy, bezpečnostný audit, škálovateľná architektúra. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
17 | Vytvorenie notifikačného modulu | C2 | Notifikačný modul musí byť spoľahlivý a musí podporovať viacero komunikačných kanálov. Nedostatočné testovanie môže viesť k oneskoreným alebo chybným notifikáciám. | Load balancing, asynchrónna správa udalostí, logging a monitoring správ. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | N | 0
18 | Vytvorenie samostatného autorizačného modulu | A1 | Autorizačný modul musí podporovať rôzne úrovne prístupových práv a byť odolný voči útokom. Chybná implementácia môže umožniť neoprávnené prístupy alebo zablokovať legitímnych používateľov. | Implementácia RBAC/ABAC, pravidelné revízie oprávnení, logging a auditing. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | F | 0
19 | Vytvorenie OpenAPI | C2 | OpenAPI musí byť bezpečné a konzistentné so štandardmi. Nesprávna autentifikácia alebo chýbajúce obmedzenia môžu viesť k bezpečnostným incidentom. | API Gateway, rate limiting, OAuth 2.0, logging a monitoring požiadaviek. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
20 | Implementácia mobilnej aplikácie pre autentifikáciu, autorizáciu platieb a notifikácie | C1 | Mobilná aplikácia musí byť bezpečná a používateľsky prívetivá. Chyby v implementácii môžu viesť k phishingovým útokom alebo nefunkčnej autentifikácii. | Biometrická autentifikácia, end-to-end šifrovanie, ochrana proti reverznému inžinierstvu. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
21 | Nový webový portál Štátnej pokladnice zahŕňajúci služby portálu sepavalidator.sk | C2 | Webový portál musí byť dostupný a odolný voči útokom. Zlé zabezpečenie môže viesť k DDoS útokom alebo zneužitiu údajov. | Web Application Firewall (WAF), redundancia serverov, bezpečnostné testy. | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
22 | Koncept a licenčná politika riešenia obmedzuje/neumožňuje ďalší rozvoj riešenia | C2 | Znemožnenie rozvoja v prípade uplatnenia EXIT plánu a potenciálnemu navýšeniu nákladov pri implementácii nového riešenia | 1. Výber riešenia spĺňajúceho uvedenú podmienku 2. Akceptácia rizika ŠP | ŠP | do ukončenia VO | N | V | 0
23 | Bez modernizácie nebezpečenstvo straty dobrovoľných klientov | C2 | Nedostatok inovácií a moderných služieb môže viesť k odchodu klientov k konkurencii, ktorá ponúka lepšiu používateľskú skúsenosť a širšie možnosti digitálnych služieb. | Implementácia nových digitálnych služieb, modernizácia používateľského rozhrania, rozšírenie funkcionalít aplikácie. | ŠP | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
24 | Nespokojnosť existujúcich klientov | C2 | Niektorí klienti sú zvyknutí na používanie neintuitívneho používateľského rozhrania a napriek tomu že nový systém bude lepší môže to viesť k frustrácii klientov a ich negatívnej spätnej väzbe. | Zlepšenie používateľskej skúsenosti (UX), optimalizácia výkonu systému, rýchlejšie riešenie podnetov klientov. | ŠP | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
25 | Náklady na modernizáciu frontendovej časti Štátnej pokladnice presiahnu plánovanú hodnotu | A2 | Modernizácia frontendovej časti Štátnej pokladnice môže vyžadovať vyššie investície, ako bolo pôvodne plánované, v dôsledku nepredvídaných technických komplikácií, dodatočných požiadaviek alebo nutnosti refaktoringu starého kódu. | Detailná analýza požiadaviek pred začiatkom implementácie, priebežná kontrola nákladov, zavedenie agilného prístupu pre efektívne riadenie zmien. | Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | V | 0
26 | Zmene domény pokladnica.sk na rpc.datacentrum.sk | C1 | Táto zmena si vyžiada zmenu TLS certifikátov a úpravu liniek na strane integrovaných systémov na daný systém | Dôsledné projektové riadenie | ŠP / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
27 | Zmena hostaname/IP | C1 | Táto zmena si vyžiada úpravu aj na strane integrovaných systémov na daný systém. | Dôsledné projektové riadenie | Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
28 | Jednotlivé testovacie prostredie bankového systému nemajú všetky integrácie ako produkčný systém | C1 | pri migrácii môže prísť k nedostatočnému otestovaniu všetkých integrácií na bankový systém. | Dôsledné projektové riadenie | Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
29 | [8 empty] | 0
30 | [8 empty] | 0
31 | [8 empty] | 0
32 | [8 empty] | 0
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)